Информация об итогах экспертно – аналитического мероприятия

«Мониторинг реализации национальных проектов в

Одинцовском городском округе за 6 месяцев 2022 года»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование экспертно-аналитического мероприятия | Основание для проведения | Результаты экспертно-аналитического мероприятия | Подготовленные документы (заключения, отчеты, представления/предписания) по результатам мероприятия |
| 1 | Мониторинг реализации национальных проектов в  Одинцовском городском округе за 6 месяцев 2022 года | п. 2.27 плана работы Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа на 2022 год, утвержденного распоряжением Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа от 29.12.2021  № 172  (с изменениями и дополнениями) | 1. В январе-июне 2022 года финансовые ресурсы направлены на реализацию 4 национальных проектов: «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология» и «Демография», в рамках 7 федеральных проектов: «Современная школа» (E1), «Цифровая образовательная среда» (E4), «Формирование комфортной городской среды» (F2), «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (F3), «Чистая страна» (G1), «Содействие занятости» (P2) и «Спорт - норма жизни» (P5).  2. По состоянию на 01.07.2022 объем финансирования мероприятий федеральных проектов в соответствии с решением Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 15.12.2021 № 1/31 «О бюджете Одинцовского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. решения от 17.06.2022 № 6/36) утвержден в сумме 7 936 581,552 тыс. руб. (21,92 % от общего объема расходов бюджета в сумме 36 206 832,506 тыс. руб.).  3. За 6 месяцев 2022 года исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий федеральных проектов, составило 2 976 638,151 тыс. руб. или 37,51 % от утвержденного плана.  4. Наибольшее исполнение в январе-июне 2022 года сложилось в части финансирования мероприятий федеральных проектов, реализуемых в рамках национальных проектов «Образование» (1 767 813,684 тыс. руб. или 59,39% от общего объема расходов, направленных на исполнение мероприятий национальных проектов) и «Экология» (600 310,357 тыс. руб. или 20,17%).  5. В 2022 году не предусмотрено финансирование мероприятий по отдельным федеральным проектам, а именно:   * федеральные проекты «Творческие люди», «Культурная среда» (в рамках МП «Культура» на 2020-2024 годы); * федеральный проект «Чистая вода» (в рамках МП «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы); * федеральный проект «Информационная инфраструктура» (в рамках МП «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы). | Заключение, отчет, информационные письма |