Информация об итогах проведенного контрольного мероприятия «Закупки на выполнение работ по благоустройству территории возле КСК «Назарьевский» в поселке Назарьево»

Объектом проверки являлись закупки, осуществленные администрацией сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на выполнение работ по благоустройству территории возле КСК «Назарьевский» в поселке Назарьево.

Всего установлено нарушений на сумму 4 313,10 тыс. руб., в том числе:

• Иные нарушения – 436,82 тыс. руб.

Техническим заказчиком приняты и подписаны акты выполненных работ, содержащие недостоверную информацию об объеме выполненных работ. Стоимость фактически невыполненных работ составила 36,36 тыс. руб.

В нарушение условий муниципального контракта подрядной организацией выполнены работы по укладке тротуарной плитки в меньшем объеме, чем это предусмотрено сметным расчетом (расхождение со сметным расчетом на сумму 400,46 тыс. руб.).

* Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – 3 876,28 тыс. руб.

Должностными лицами администрации сельского поселения Назарьевское допущены нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно: ч. 3 ст. 103, ч. 7 ст. 70, п. 1 ч. 1 ст. 95, п. 2 ч.1 ст. 64.

По результатам контрольного мероприятия в адрес Главы сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района направлен отчет, в адрес руководителя Администрации сельского поселения Назарьевское – представление.

Главе Одинцовского муниципального района направлено информационное письмо о выявленных нарушениях законодательства в сфере закупок.

Материалы контрольного мероприятия направлены в Главное контрольное управление Московской области для проверки на предмет наличия признаков состава правонарушения, предусмотренных ч. 2 ст.7.31, ч. 4 ст. 7.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях, а также на предмет возможности привлечения виновных в допущенных нарушениях должностных лиц к административной ответственности.

Информация об устранении нарушений по результатам проведенного контрольного мероприятия «Закупки на выполнение работ по благоустройству территории возле КСК «Назарьевский» в поселке Назарьево»

Из 3 предложений Контрольно-счетной палаты проверяемым объектом исполнено 1 предложение.

Сумма, подлежащая оплате подрядной организации за работы по благоустройству территории возле КСК «Назарьевский», уменьшена на общую сумму фактически не выполненных работ в размере 515,45 тыс. руб. (с НДС).

По материалам проверки Главным контрольным управлением Московской области в отношении Администрации сельского поселения Назарьевское возбуждено и рассмотрено 2 дела об административных правонарушениях, вынесено 1 определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в связи с малозначительностью, 1 должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.31 в виде наложения штрафа в размере 20,00 тыс. руб.