Информация об итогах проведенного контрольного мероприятия

«Проверка эффективности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в 2017-2018 годах и текущем периоде 2019 года на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области».

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с п. 2.30 плана работы Контрольно-счетной палаты Одинцовского муниципального района на 2019 год, утвержденного распоряжением Контрольно-счетной палаты Одинцовского муниципального района от 28.12.2018 № 244, распоряжением Контрольно-счетной палаты Одинцовского муниципального района от 09.01.2019 № 3.

Объектом проверки являлась Администрация сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области.

В ходе проверки установлено следующее.

1. В нарушение п. 15 Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области, утвержден Постановлением Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области от 15.06.2016 № 48 муниципальная программа, предусмотренная к реализации с 2017 года, утверждена Постановлением Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района от 28.12.2016 № 120 с нарушением установленных сроков.
2. В нарушение ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, разработанный Администрацией сельского поселения Ершовское Порядок разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области (утв. Постановлением Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области от 15.06.2016 № 48 ) противоречит положениям вышеуказанной статьи.
3. В нарушение ст. 309 и ч. 3 ст. 420 Гражданского кодекса Российской Федерации руководителем Администрации сельского поселения Ершовское произведена приемка и оплата выполненных работ, оказанных услуг несоответствующих условиям муниципальных контрактов от 18.09.2017 № 899, от 01.10.2018 № 1061 и от 24.07.2018 № 732, заключенных между Администрацией сельского поселения Ершовское и подрядными организациями, а именно подрядными организациями необоснованно завышен объем строительно-монтажных работ на общую сумму 21,06 тыс. руб.

По результатам контрольного мероприятия в адрес Главы сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района направлен отчет, в адрес руководителя Администрации сельского поселения Ершовское направлено представление.