Информация об итогах мониторинга реализации национальных проектов в Одинцовском городском округе за

2020 год, январь-апрель 2021 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование экспертно-аналитического мероприятия | Основание для проведения | Результаты экспертно-аналитического мероприятия | Подготовленные документы (заключения, отчеты, представления/предписания) по результатам мероприятия |
| 1 | Мониторинг реализации национальных проектов в  Одинцовском городском округе за 2020 год, январь-апрель 2021 года | п. 2.23 плана работы Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа на 2021 год, утвержденного распоряжением Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа от 29.12.2020 № 222 (с изменениями и дополнениями) | 1. В 2020 году в Одинцовском городском округе финансовые ресурсы направлены на реализацию 5 национальных проектов: «Жилье и городская среда», «Цифровая экономика Российской Федерации», «Образование», «Экология» и «Демография». Мероприятия, предусмотренные в рамках национальных проектов, включены в муниципальные программы Одинцовского городского округа и направлены на реализацию 9 федеральных проектов.  2. Объем финансирования мероприятий федеральных проектов в 2020 году в соответствии с решением Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 20.12.2019 № 21/12 «О бюджете Одинцовского городского округа Московской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями) утвержден в сумме 2 900 704,646 тыс. руб. (12,63% от общего объема расходов бюджета в сумме 22 961 115,970 тыс. руб.).  3. По итогам 2020 года исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий федеральных проектов, составило 2 841 996,021 тыс. руб. или 97,98% от утвержденного плана.  4. Наибольшая часть расходов в 2020 году направлялась на мероприятия федеральных проектов, реализуемых в рамках национальных проектов «Образование» (1 307 991,774 тыс. руб.) и «Экология» (790 584,125 тыс. руб.).  5. По отношению к плановым назначениям наиболее низкое исполнение в 2020 году сложилось по федеральным проектам «Спорт - норма жизни» и «Цифровая образовательная среда». В Годовом отчете о реализации мероприятий муниципальных программ Одинцовского городского округа за 2020 год причинами низкого исполнения указана экономия денежных средств за счет проведенных конкурентных способов закупки, что не повлекло за собой неисполнения мероприятий федеральных проектов, отражено, что мероприятия исполнены в полном объеме.  6. При проведении выборочной проверки исполнения условий муниципальных контрактов, заключенных в рамках исполнения мероприятий федерального проекта «Современная школа» в 2020 году, установлено, что по мероприятию «Капитальные вложения в объекты общего образования» существовал риск невыполнения работ по инженерным изысканиям, проектной документации, проекту благоустройства и проекту интерьеров для строительства СОШ на 2200 мест в ЖК «Гусарская Баллада» в связи с нарушением установленных сроков исполнения муниципального контракта от 12.06.2020 № 92.  7. В проверяемом периоде (январь-апрель) 2021 года в Одинцовском городском округе финансовые ресурсы направлены на реализацию 6 национальных проектов: «Жилье и городская среда», «Цифровая экономика Российской Федерации», «Образование», «Экология», «Демография» и «Культура». Мероприятия, предусмотренные в рамках национальных проектов, включены в муниципальные программы Одинцовского городского округа и направлены на реализацию 11 федеральных проектов.  8. Объем финансирования мероприятий федеральных проектов в 2021 году в соответствии с решением Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 25.11.2020 № 2/20 «О бюджете Одинцовского городского округа Московской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями) утвержден в сумме 3 652 161,750 тыс. руб. (13,69% от общего объема расходов бюджета в сумме 26 961 115,970 тыс. руб.).  9. В проверяемом периоде (январь-апрель) 2021 года исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий федеральных проектов, составило 591 949,406 тыс. руб. или 16,21% от утвержденного плана.  10. Наибольшая часть расходов в проверяемом периоде 2021 года направлялась на мероприятия федеральных проектов, реализуемых в рамках национальных проектов «Экология» (402 232,254 тыс. руб. или 67,95% от общего фактического объема расходов, направленных на исполнение мероприятий национальных проектов) и «Образование» (151 983,483 тыс. руб. или 25,68%). | Заключение, отчет, информационное письмо |