Информация об итогах мониторинга реализации национальных проектов в Одинцовском городском округе за

январь-август 2021 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование экспертно-аналитического мероприятия | Основание для проведения | Результаты экспертно-аналитического мероприятия | Подготовленные документы (заключения, отчеты, представления/предписания) по результатам мероприятия |
| 1 | Мониторинг реализации национальных проектов в  Одинцовском городском округе за январь-август 2021 года | п. 2.27 плана работы Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа на 2021 год, утвержденного распоряжением Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа от 29.12.2020 № 222 (с изменениями и дополнениями) | 1. В проверяемом периоде (январь-август) 2021 года в Одинцовском городском округе финансовые ресурсы направлены на реализацию 6 национальных проектов: «Жилье и городская среда», «Цифровая экономика Российской Федерации», «Образование», «Экология», «Демография» и «Культура». Мероприятия, предусмотренные в рамках национальных проектов, включены в муниципальные программы Одинцовского городского округа и направлены на реализацию 11 федеральных проектов.  2. Объем финансирования мероприятий федеральных проектов в 2021 году в соответствии с решением Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 25.11.2020 № 2/20 «О бюджете Одинцовского городского округа Московской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями) утвержден в сумме 5 072 256,147 тыс. руб. (17,11% от общего объема расходов бюджета в сумме 29 653 278,831 тыс. руб.).  3. В проверяемом периоде (январь-август) 2021 года исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий федеральных проектов, составило 1 479 476,444 тыс. руб. или 29,17% от утвержденного плана.  4. На момент проведения мониторинга большая часть мероприятий национальных проектов находится в стадии исполнения, по состоянию на 01.09.2021 расходы фактически производились по 10 из 11 предусмотренных к финансированию федеральных проектов (не производилось финансирование федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»).  5. Наибольшая часть расходов в проверяемом периоде 2021 года направлялась на мероприятия федеральных проектов, реализуемых в рамках национальных проектов «Образование» (665 231,391 тыс. руб. или 44,96% от общего фактического объема расходов, направленных на исполнение мероприятий национальных проектов) и «Экология» (471 252,289 тыс. руб. или 31,85%). | Заключение, отчет, информационное письмо |