Информация об итогах проведенного контрольного мероприятия

«Проверка эффективности и результативности использования бюджетных средств, выделенных из бюджета городского поселения Одинцово Московской области в 2018-2019 годах на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды проживания на территории городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области», с элементами аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг»

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с п. 19 плана работы Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа на 2021 год, утвержденного распоряжением Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа от 29.12.2020 № 222 (с изменениями и дополнениями), распоряжение Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа от 19.03.2021 № 58.

Объект проверки: Администрация городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области (на основании решения Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области № 4/5 от 28.06.2019 переименована в Территориальное управление Одинцово Администрации Одинцовского городского округа Московской области (далее – Администрация, ТУ Одинцово).

В ходе проверки установлено следующее:

1. В нарушение требований п. 15 Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденного постановлением Администрации от 06.09.2016 № 896 муниципальная программа утверждена позднее 10 сентября, а именно 06.12.2017.

2. В нарушение требований ч. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 16 Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области, постановлениями Администрации в муниципальную программу вносились изменения в части объемов финансирования, раньше даты утверждения изменений решениями Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области.

3. В рамках реализации программного мероприятия «Благоустройство дворовых территорий городского поселения Одинцово» проведены работы по устройству контейнерных площадок. Выборочной проверкой фактически выполненных работ по муниципальному контракту на выполнение работ по устройству конструкций (устройство контейнерных площадок) установлено, что объем работ завышен на общую сумму 119,44 тыс. руб. (НДС).

4. В нарушение требований ч. 15 ст. 21 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) план-график закупок товаров, работ, услуг на 2019 опубликован в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) с нарушением сроков.

5. В нарушение требований ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ информация об исполнении 9 контрактов в ЕИС размещена с нарушением срока.

По результатам контрольного мероприятия в адрес главы Одинцовского городского округа и Председателя Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области направлены отчеты. В адрес начальника ТУ Одинцово направлено представление.

***Информация об устранении нарушений по результатам проведенного контрольного мероприятия «Проверка эффективности и результативности использования бюджетных средств, выделенных из бюджета городского поселения Одинцово Московской области в 2018-2019 годах на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды проживания на территории городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области», с элементами аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг»***

Предложения, указанные в представлении Контрольно-счетной палаты исполнены, денежные средства возмещены в бюджет.