Информация об итогах мониторинга реализации национальных проектов в Одинцовском городском округе за

2021 год, 3 месяца 2022 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование экспертно-аналитического мероприятия | Основание для проведения | Результаты экспертно-аналитического мероприятия | Подготовленные документы (заключения, отчеты, представления/предписания) по результатам мероприятия |
| 1 | Мониторинг реализации национальных проектов в Одинцовском городском округе за 2021 год, 3 месяца 2022 года» | п. 2.24 плана работы Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа на 2022 год, утвержденного распоряжением Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа от 29.12.2021 № 172 (с изменениями и дополнениями) | 1. В 2021 году в Одинцовском городском округе финансовые ресурсы направлены на реализацию 6 национальных проектов: «Культура», «Цифровая экономика Российской Федерации», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология» и «Демография». Мероприятия, предусмотренные в рамках национальных проектов, включены в муниципальные программы Одинцовского городского округа и направлены на реализацию 10 федеральных проектов.2. Объем финансирования мероприятий федеральных проектов в 2021 году в соответствии с решением Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 25.11.2020 № 2/20 «О бюджете Одинцовского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. решения от 29.12.2021 № 1/32) утвержден в сумме 4 871 993,551 тыс. руб. (16,51% от общего объема расходов бюджета в сумме 29 505 882,257 тыс. руб.).3. По итогам 2021 года исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий федеральных проектов, составило 4 799 289,705 тыс. руб. или 98,51% от утвержденного плана.4. Наибольшая часть расходов в 2021 году направлялась на мероприятия федеральных проектов, реализуемых в рамках национальных проектов «Образование» (42,92% общего объема израсходованных средств или 2 059 771,922 тыс. руб.) и «Жилье и городская среда» (34,30% или 1 646 215,023 тыс. руб.).5. По отношению к плановым назначениям наиболее низкое исполнение в 2021 году (менее 95%) сложилось по отдельным мероприятиям, реализуемым в рамках федеральных проектов «Образование» и «Жилье и городская среда». Причины невыполнения или несвоевременного выполнения данных мероприятий указаны в Годовом отчете о реализации мероприятий муниципальных программ Одинцовского городского округа за 2021 год. 6. При проведении выборочной проверки исполнения условий муниципальных контрактов, заключенных в рамках исполнения мероприятий федерального проекта «Современная школа» в 2021 году, установлено, что по мероприятию «Капитальные вложения в объекты общего образования» существует риск невыполнения работ по инженерным изысканиям, проекту благоустройства и проекту интерьеров для строительства объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, с. Немчиновка, ул. Московская» в связи с нарушением установленных сроков исполнения муниципального контракта от 28.04.2021 № 35.7. По итогам 2021 года по 4 из 6 финансируемым в Одинцовском городском округе национальным проектам средства освоены в полном объеме (национальные проекты «Культура», «Демография», «Экология», национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»).8. В январе-марте 2022 года в Одинцовском городском округе финансовые ресурсы направлены на реализацию 4 национальных проектов: «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология» и «Демография». Мероприятия, предусмотренные в рамках национальных проектов, включены в муниципальные программы Одинцовского городского округа и направлены на реализацию 7 федеральных проектов.9. По состоянию на 31.03.2022 объем финансирования мероприятий федеральных проектов в соответствии с решением Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 15.12.2021 № 1/31 «О бюджете Одинцовского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. решения от 02.03.2022 № 6/33) утвержден в сумме 8 285 695,303 тыс. руб. (24,99% от общего объема расходов бюджета в сумме 33 160 486,149 тыс. руб.).10. За 1 квартал 2022 года исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий федеральных проектов, составило 700 445,833 тыс. руб. или 8,45% от утвержденного плана.11. На момент проведения мониторинга большая часть мероприятий национальных проектов находится в стадии исполнения, по состоянию на 01.04.2022 расходы производились по 5 из 7 предусмотренным к финансированию федеральным проектам.12. Наибольшее исполнение в январе-марте 2022 года сложилось в части финансирования мероприятий федеральных проектов, реализуемых в рамках национальных проектов «Экология» (405 974,633 тыс. руб. или 57,96% от общего объема расходов, направленных на исполнение мероприятий национальных проектов) и «Образование» (233 679,938 тыс. руб. или 33,36%). | Заключение, отчет, информационное письмо  |