Информация об итогах экспертно – аналитического мероприятия

«Мониторинг реализации национальных проектов в

Одинцовском городском округе за 9 месяцев 2022 года»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование экспертно-аналитического мероприятия | Основание для проведения | Результаты экспертно-аналитического мероприятия | Подготовленные документы (заключения, отчеты, представления/предписания) по результатам мероприятия |
| 1 | Мониторинг реализации национальных проектов в  Одинцовском городском округе за 9 месяцев 2022 года | п. 2.29 плана работы Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа на 2022 год, утвержденного распоряжением Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа от 29.12.2021  № 172  (с изменениями и дополнениями) | 1. В январе-сентябре 2022 года финансовые ресурсы направлены на реализацию 4 национальных проектов: «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология» и «Демография», в рамках 7 федеральных проектов: «Современная школа» (E1), «Цифровая образовательная среда» (E4), «Формирование комфортной городской среды» (F2), «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (F3), «Чистая страна» (G1), «Содействие занятости» (P2) и «Спорт - норма жизни» (P5).  2. По состоянию на 01.10.2022 объем финансирования мероприятий федеральных проектов в соответствии с решением Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 15.12.2021 № 1/31 «О бюджете Одинцовского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. решения от 22.09.2022 № 1/38) утвержден в сумме 9 179 557,532 тыс. руб. (23,47 % от общего объема расходов бюджета в сумме 39 116 183,413 тыс. руб.).  3. За 9 месяцев 2022 года исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий федеральных проектов, составило 4 393 743,844 тыс. руб. или 47,86 % от утвержденного плана.  4. Наибольший объем расходов в январе-сентябре 2022 года в части финансирования мероприятий федеральных проектов, реализуемых в рамках национальных проектов направлен на национальный проект «Образование» (2 532 434,548 тыс. руб. или 57,64 % от общего объема расходов, направленных на исполнение мероприятий национальных проектов).  5. Наибольшее исполнение бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2022 составило по национальному проекту «Экология» (53,40 % к утвержденным бюджетным ассигнованиям), наименьшее исполнение сложилось по национальному проекту «Жилье и городская среда» (37,72 %).  6. В рамках исполнения мероприятий по федеральным проектам, наибольшее исполнение по состоянию на 01.10.2022 сложилось по федеральным проектам «Спорт - норма жизни» (96,56 % от плановых бюджетных ассигнований), «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (66,40 %). Наиболее низкое исполнение сложилось по федеральным проектам «Формирование комфортной городской среды» (33,70 %), «Цифровая образовательная среда» (33,53 %).  7. В 2022 году не предусмотрено финансирование мероприятий по отдельным федеральным проектам, а именно:   * «Творческие люди», «Культурная среда» (в рамках МП «Культура» на 2020-2024 годы); * «Чистая вода» (в рамках МП «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы); * «Цифровое государственное управление», «Информационная инфраструктура» (в рамках МП «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы). | Заключение, отчет, информационные письма |